## 工程師
人派系統測試情況彙整
日期 | 提出人 | 問題類別 | 問題 | 說明 | 建議 | 工程師回覆 | 處理結果
2012-02-10 | kiki | 請假 | 4:22打卡,從4:00開始請假 | 請假後按下去，沒有這筆資料，表示系統判斷不行，但是沒有警示，會讓人誤以為是系統存檔出問題 | 應該要有警示出現，比如說"你已打卡，不能請假"
2012-02-11 | kiki | 請假 | 代理人 | 代理人不是同計畫的人 | 增加自行輸入的功能(這之前有提過) | "代理人姓名" 與 "代理人電郵" 這兩個欄位均可以自 行輸入 因 "不同計畫的人" 範圍難抓，也可能是不同公司的 人，所以若代理人是不同計畫的人時，請使用者自行輸入 "代理人姓名" 與 "代理人電郵" 兩欄位 | 已修改更新
2012-02-12 | kiki | 請假 | 請假資料的事由沒有同步進"原派遣系統" | "事由"跟"備註"沒有同步 | 要同步 | 請假事由與備註是不同欄位，將於派遣系統中增加 "請假事由" 欄位的顯示
2012-02-13 | kiki | 請假 | "補休"沖抵問題 | 上次提到補休充抵日期跟時數會自動列出，沒看到這欄位 | 如左
2012-02-13 | 雅婷 | 打卡 | 防呆問題 | 可以先打下班,再打上班 | 應該要防呆 | 已改為未打上班時，只能打上班
2012-02-14 | 雅婷 | 請假 | 無法跨假日連續請假 | 請假日期跨假日時，系統會出現「某幾日為假日，不需請假」，而無法請假 | 可跨假日連續請假，如婚假、產假…
2012-02-14 | 雅婷 | 請假 | 後補請假不能使用請假日之前的補休 | 後補請假時，可使用請假日之後所產生之補休 | 請假日期應大於申請補休日期
2012-02-14 | 雅婷 | 請假 | 不正常請假 | 請假時數大於剩餘補休時數時，系統會跑出錯誤畫面，但仍可請假成功。 | 應該要有警示出現，如"剩餘補休時數不足"
2012-02-14 | 雅婷 | 所有功能 | 重複申請各項功能的問題 | 同時間可重複申請加班、請假、差旅等功能 | 各項申請同時間不可重複申請
2012-02-14 | 雅婷 | 加班/請假 | 同時申請各項功能的問題 | 可子同時又加班又請假。 | 加班跟請假不能同時存在。
2012-02-14 | 雅婷 | 請假 | 連續請假 | 連續請假超過3日時，依規定需填寫3日請假單及簽呈 | 連續請假超過3日時，可否提醒告知需寫3日請假單及簽呈
2012-02-14 | 雅婷 | 差勤 | 修改命名 | 目前是 "差勤處理" | 請改成 "差旅處理" | 已修改
2012-03-03 | kiki | 請假 | 代理人mail不能打 | 不能打 | 請處理 | 已修改
2012-03-03 | kiki | 登入畫面 | 外部人員不能登錄 | 登不進去 | 請處理 | 已修改
2012-03-03 | kiki | 登入畫面 | 登入後畫面需求 | 登入後畫面要按icon才會有功能 | 請幫我設成一登入後就是打卡畫面
2012-03-08 | 佳珍 | 請假 | 不正常請假 | 沒有特休但仍可以請特休 | 應該設限，並當特休時數不足時，顯示如"剩餘特休時數不足"
2012-03-08 | 佳珍 | 請假 | 不正常請假 | 當補修時數用完時，雖然不能請假，但是沒有警告提示 | 顯示如"剩餘補休時數不足"
2012-03-08 | 佳珍 | 請假 | 補修時數補登 | 人員之前所產生的補修時數(如1.2月或是100年或是新進人員)，不知去哪登入，且目前時數有些對不起來 | 應有手動登入的部分以及了解是依據什麼去做計算
2012-03-08 | 佳珍 | 加班 | 兩系統連結 | 不論是申請補休或是加班費申請，都只會跑到加班處理，雖然報表跑出來好像沒什麼問題，不過備註都會跑出來 | 是不是需要分開 | 申請補休與請領加班費這兩種都是屬於加班，故於加班處理一併處理並無不妥
2012-03-08 | 佳珍 | 請假 | 職代 | 可以選別站的職代 | 應該要防呆
2012-03-15 | 雅婷 | 簽核 | 簽核事項繁多、凌亂 | 所有加班、請假、公差等簽核事項全都列在一起，非常凌亂 | 進行分類： 1.依請假/加班/公差分類 2.依月份分類
2012-03-15 | 雅婷 | 簽核 | 人員無法看到待簽核狀況 | 未完成簽核事項人員應主動跟催 | 於各事項申請後方加註簽核狀況欄位
2012-03-15 | 雅婷 | 簽核 | 不核準 | 不核準之簽核，不會回到或通知人員 | 請加上通知或顯示不核準訊息
2012-03-15 | 雅婷 | 簽核 | 第二層簽核 | 第二層簽核設置後，並不會傳到該層簽核人員處 | 請確認是否可送至第二層人員簽核
2012-03-15 | 雅婷 | 加班 | 累積加班時數 | 中心限制每月最多報8小時加班費 | 增加累積當月報加班費、加班補休時數
2012-03-15 | 雅婷 | 加班 | 加班費申請 | 申請加班費，會自動列至前2時加班，即以1.33計算加班費 | 系統自動判斷當日上班滿8小時，方以1.33倍計算
2012-03-15 | 雅婷 | 所有功能 | 分類 | 一進入各功能即看到所有眾多申請資料，日積月累下來很恐佈。 | 增加月份選擇功能。
2012-03-16 | 佳珍 | 簽核 | 層與層間的問題 | 當第三層已作簽核，但前一層若沒有重整網頁時仍可以做取消，並會一直留在已簽核的表單那一欄，有bug | 請處理
2012-03-16 | 佳珍 | 打卡查詢 | 出差時數 | 出差時數無法顯示在同仁的打卡查詢 | 請處理
2012-03-16 | 佳珍 | 簽核 | 刪除問題 | 當第一層尚未簽核的時候，同仁無法刪除，他會顯示已簽核，但實際上尚未簽核 | 在第一層未簽核前，應該可以做刪除/修正 | 已修正
2012-03-16 | 雅婷 | 打卡查詢 | 同仁整月出勤狀況查詢 | 增加依人、月份列示打卡查詢畫面 | 請處理

## 內部
人派系統測試情況彙整
日期 | 提出人 | 問題類別 | 問題 | 說明 | 建議 | 工程師回覆 | 處理結果
2012-02-10 | kiki | 請假 | 4:22打卡,從4:00開始請假 | 請假後按下去，沒有這筆資料，表示系統判斷不行，但是沒有警示，會讓人誤以為是系統存檔出問題 | 應該要有警示出現，比如說"你已打卡，不能請假"
2012-02-11 | kiki | 請假 | 代理人 | 代理人不是同計畫的人 | 增加自行輸入的功能(這之前有提過)
2012-02-12 | kiki | 請假 | 請假資料的事由沒有同步進"原派遣系統" | "事由"跟"備註"沒有同步 | 要同步
2012-02-13 | kiki | 請假 | "補休"沖抵問題 | 上次提到補休充抵日期跟時數會自動列出，沒看到這欄位 | 如左
2012-02-13 | 雅婷 | 打卡 | 防呆問題 | 可以先打下班,再打上班 | 應該要防呆
2012-02-14 | 雅婷 | 請假 | 無法跨假日連續請假 | 請假日期跨假日時，系統會出現「某幾日為假日，不需請假」，而無法請假 | 可跨假日連續請假，如婚假、產假…
2012-02-14 | 雅婷 | 請假 | 請假使用補休日期 | 後補請假時，可使用請假日之後所產生之補休 | 請假日期應大於申請補休日期
2012-02-14 | 雅婷 | 請假 | 不正常請假 | 請假時數大於剩餘補休時數時，系統會跑出錯誤畫面，但仍可請假成功。 | 應該要有警示出現，如"剩餘補休時數不足"
2012-02-14 | 雅婷 | 請假 | 重複申請請假 | 同時間可重複申請請假 | 同時間不可重複請假
2012-02-14 | 雅婷 | 請假 | 連續請假 | 連續請假超過3日時，依規定需填寫3日請假單及簽呈 | 連續請假超過3日時，可否提醒告知需寫3日請假單及簽呈
2012-02-14 | 雅婷 | 加班 | 重複申請加班 | 同時間可重複申請加班 | 同時間不可重複加班
2012-02-14 | 雅婷 | 加班 | 已使用之補休，可刪除後，再申請加班費 | 同時間加班只能申請補休或加班費，且已使用之補休，不得刪除後，再改請加班費。 | 申請補休之加班刪除或調整為申請加班費，系統應自動檢視該補休是否己請假，若有請假應相互勾稽。
2012-02-14 | 雅婷 | 公差 | 項目命名 | 差勤處理 | 請改成 "差旅處理"
2012-02-14 | 雅婷 | 公差 | 重複申請出差 | 同時間可重複申請出差 | 同時間不可重複出差
2012-02-14 | 雅婷 | 公差 | 公出的差旅費 | 公出不得申請差旅費 | 隱藏差旅費申請icon
2012-02-14 | 雅婷 | 公差 | 差旅費報告 | 中心核銷需附『差旅費報告』 | 輸入相關公差資料後，可自動產出『差旅費報告』
2012-02-14 | 雅婷 | 公差 | 休假日出差 | 假日出差除差旅費外，尚可申請補休 | 遇假日出差，系統自動產生補休
2012-02-14 | 雅婷 | All | 同時間申請多項差勤 | 同時間可申請請假、加班、公差多項差勤項目 | 同時間僅能申請請假、加班、公差只同一項
Note on F19: 假日公假不可產生補休，如假日教育訓練活動，此類公假中心會以公文通知