## 給工程師
網頁架構項目 | 新問題點 103.1.16 | 建議事項103.1.16 | 工程師狀況說明 | 103.02.07回覆工程師 | 工程師狀況說明
教育訓練對象 | 針對選修人員的加入，無法管控誰是優先錄取名額 | 後台作業可以呈現報名名單與報名時間的功能 | 1. 優先錄取名額可以指定為必修 2. 選修就先選先贏了 3. 將於「課程企劃書」當中的「訓練對象」功能下方增加「報名狀況」功能，列出必修與選修的人員，以及選修人員的報名狀況 | 103年2月底，本公司將陸續開課，辦訓系統也將啟用，可選修之參訓人員將上線搶選修名額，新增之報名狀況功能完成時間點可否先行知會。(較急) | 已於 2/16 完成修改並更新
數位課程管理(後台) | 未標註上傳文件檔案容量(可能為5MB以內) | 是否可呈現出上傳容量限制 | 1. 數位課程的超連結，不是用上傳的 2. 鑑於貴公司對外頻寬有限，不建議將數位課程放置於公司內部 3. 建議於 YouTube 開一個公司帳號，將數位課程影片用私人影片的方式放置於 YouTube 上 | 103.1.28已測試前台數位課程網址連結，發現仍無法進行，並mail知會工程師。 | 已於 2/16 完成修改並更新
數位課程管理(前台) | 無法連結觀看 |  | 說明如上 | 說明如上 | 已於 2/16 完成修改並更新
學員簽到表列印 | Excel格式需出現上下午簽到欄位 | 是否可增加一欄下午簽到欄位 | 將增加下午簽到欄位 | 已知悉 | 已於 2/16 完成修改並更新
簽核作業 | 承辦人要簽核的表單未呈現出來有哪些 | 新增一功能:已送簽核表單(承辦人可以看哪些未簽核資訊) | 將增加「我的表單」頁簽 | 已知悉 | 已於 2/16 完成修改並更新
簽核作業 | 承辦人申請簽核作業功能時,無法發送e-mail通知 |  | 目前沒有發送通知的功能，將增加 | 已知悉 | 已於 2/16 完成修改並更新
外部受訓紀錄登錄(前台) | 無法查詢功能 |  | 可增加查詢功能，請提供查詢條件 | 查詢介面中在實施單位及課程類別功能欄位須多出一功能選項:全部，查詢可依據順序(1)員編(2)實施單位(3)課程類別查詢相關項目。查詢介面呈現如附件中: 壹、學員-受訓及證照登錄(功能三、個人紀錄查詢) | 已於 2/16 完成修改並更新
持有證照登錄(前台) | 無法查詢功能 |  | 可增加查詢功能，請提供查詢條件 | 查詢介面中在實施單位及課程類別功能欄位須多出一功能選項:全部，查詢可依據順序(1)員編(2)實施單位(3)課程類別查詢相關項目。查詢介面呈現如附件中: 壹、學員-受訓及證照登錄(功能三、個人紀錄查詢) | 已於 2/16 完成修改並更新
受訓及證照登錄查詢(後台) | 尚未開發此功能 | 如附件資料中:貳、管理/承辦人-受訓及證照登錄查詢(功能一請參閱)，功能二、三、四最主要是要呈現出excel報表(項目統一後另行通知) |  | 如附件資料中:貳、管理/承辦人-受訓及證照登錄查詢(功能一請參閱)，功能二、三、四最主要是要呈現出excel報表(項目統一後另行通知)
數位課程訓練對象 | 跟工程師確認功能為何 |  | 這個功能為針對一個數位課程，指定可以觀看的人員 | (1)在數位課程管理功能中，已經有計畫別與計畫對象，也是挑選可觀看數位課程的人員，那麼跟數位課程訓練對象功能是否一樣?若功能一樣我將反映kiki主管是否有留用的必要。 (2)另外，已測試過數位課程訓練對象功能，其中有(選取功能)指定可以觀看的人員，但操作按鈕仍無法選取人員，是否為bug。 | 抱歉，先前回答有誤 這個功能是針對員工去選擇需要觀看的數位課程。 比如有一個新員工到職了，指定這個新員工要看哪些數位課程 跟數位課程管理功能中的人員挑選是不同方向的 一個是從課程去選人，一個是從人去選課程
課程使用經費登錄 | 因應兩家公司經費分開登錄的作業 | 公司新譽/展譽分開呈現 | 將增加公司別欄位 | 已知悉 | 因課程企劃已經分公司別，故此需求不須處理
課程企畫書 | 因應兩家公司專案計畫的不同,須在計畫別做分開 | 用計畫別功能去切開新譽/展譽的呈現 | 請問呈現方式？用什麼方式去區分？ | 從課程企劃書功能去做分割至辦訓狀況功能(區分)，說明【承辦人就只要從後台選擇新譽或展譽進入公司介面，從課程企劃書功能去建置分別兩家公司不同的課程資料(或同樣課程，承辦人再去另一家公司key一次課程資料，作業面區分直到辦訓狀況之內建功能】，其簽核作業功能維持現階段簽核階層進行。(較急) | 已於 2/16 完成修改並更新 自此，一個辦訓企劃只可以屬於一個公司別，若是跨公司別就必須於各個公司別分別建檔 因資料完整性考量，我目前先把所有的課程企劃書都歸在新譽，請告知我哪些要歸在新譽，哪些要歸在展譽
課程企劃書 | 目前後台作業主管未做簽核動作時,前台首頁有出現課程名稱 | 主管簽核作業後,才能在學員前台的首頁介面才能顯現出課程名稱 | 將修改為課程企劃書通過簽核之後，才出現於前台 | 已知悉 | 已於 2/16 完成修改並更新
年度課程執行狀況 | 針對出席率與滿意度部分增加匯出excel報表 | 暫時先不做,目前主管還在討論此項目是否要做,再另做通知 | 待通知處理 | 有必要時另做通知
課程企劃書->訓練對象 | 103年跨年度去看102年計畫對象查詢無名單人員 | 今年度去查詢去年度的計畫對象須可查詢名單人員 | 這是有歷史淵源的問題 原先人派系統僅作為專案以及派遣人員的用途，後來為了將總公司人員也納入，於是也將總公司當作「專案」來處理，以致每一年都要把總公司的人員「移動」到新年度的專案接單 所以，跨年度之後，原「年度接單」裡面已經沒有人了，所以查訊不出人員 只能看到已經指派了必修以及選修的人員 這個功能應該在課程結案之後，就鎖住不可以再更動必修與選修的人員 | 已知悉
持有證照登錄(前台) | 目前格式與本公司提供之表格內容不符(證照名稱無分類) | 提供參考格式(如附件) | 將依照提供畫面格式修改 | 已知悉 | 已於 2/16 完成修改並更新 證照縮圖部份，需重新上傳方可建立

## 會議紀錄
主旨 | 課程內容
課程內容 | 按照講師名單對應大綱項目
教育訓練效益追蹤調查表 | 承辦人提醒各主管寫自己員工訓練效果

## 人資進度表
| 月份進度表 |  |  |  | 一月份
| 日期進度表 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
編號 | 網頁架構項目 | 新問題點 | 建議事項 | 編號
1 | 教育訓練對象 | 針對選修人員的加入，無法管控誰是優先錄取名額 | 後台作業可以呈現報名名單與報名時間的功能 | 1
2 | 數位課程管理(後台) | 未標註上傳文件檔案容量(可能為5MB以內) | 是否可呈現出上傳容量限制 | 2
3 | 數位課程管理(前台) | 無法連結觀看 |  | 3
4 | 學員簽到表列印 | Excel格式需出現上下午簽到欄位 | 是否可增加一欄下午簽到欄位 | 4
5 | 簽核作業 | 承辦人要簽核的表單未呈現出來有哪些 | 新增一功能:已送簽核表單(承辦人可以看哪些未簽核資訊) | 5
6 | 簽核作業 | 承辦人申請簽核作業功能時,無法發送e-mail通知 |  | 6
7 | 外部受訓紀錄登錄(前台) | 無法查詢功能 |  | 7
8 | 持有證照登錄(前台) | 無法查詢功能 |  | 8
9 | 數位課程訓練對象 | 跟工程師確認功能為何 |  | 9
10 | 課程使用經費登錄 | 因應兩家公司經費分開登錄的作業 | 公司新譽/展譽分開呈現 | 10
11 | 課程企畫書 | 因應兩家公司專案計畫的不同,須在計畫別做分開 | 用計畫別功能去切開新譽/展譽的呈現 | 11
12 | 課程企劃書 | 目前後台作業主管未做簽核動作時,前台首頁有出現課程名稱 | 主管簽核作業後,才能在學員前台的首頁介面才能顯現出課程名稱 | 12
13 | 年度課程執行狀況 | 針對出席率與滿意度部分增加匯出excel報表 | 暫時先不做,目前主管還在討論此項目是否要做,再另做通知 | 13
14 | 課程企劃書->訓練對象 | 103年跨年度去看102年計畫對象查詢無名單人員 | 今年度去查詢去年度的計畫對象須可查詢名單人員 | 14
15 | 持有證照登錄(前台) | 目前格式與本公司提供之表格內容不符(證照名稱無分類) | 提供參考格式 | 15