## 給工程師
網頁架構項目 | 新問題點 103.1.16 | 建議事項103.1.16 | 工程師狀況說明 | 103.02.07回覆工程師 | 工程師狀況說明 | 103.2.17人資測試系統狀況說明 | 工程師狀況說明 | 103.3.6系統啟用狀況說明 | 工程師狀況說明 | 103.7.15系統啟用狀況說明 | 工程師狀況說明 | 103.7.22系統啟用狀況說明 | 工程師狀況說明 | 103.8.04系統啟用狀況說明 | 工程師狀況說明 | 103.8.12系統啟用狀況說明 | 工程師狀況說明 | 103.8.21系統啟用狀況說明 | 工程師狀況說明
課程查詢及線上報名(前台) | [15 empty] | 1.學員已完成線上報名動作，請問為何沒有收到已報名完成的通知信? | 因為中華電信的問題，薪資條郵件發送不出去，辦訓系統的郵件也是透過同樣的方式發送的，所以一樣發不出去
教育訓練對象 | 針對選修人員的加入，無法管控誰是優先錄取名額 | 後台作業可以呈現報名名單與報名時間的功能 | 1. 優先錄取名額可以指定為必修 2. 選修就先選先贏了 3. 將於「課程企劃書」當中的「訓練對象」功能下方增加「報名狀況」功能，列出必修與選修的人員，以及選修人員的報名狀況 | 103年2月底，本公司將陸續開課，辦訓系統也將啟用，可選修之參訓人員將上線搶選修名額，新增之報名狀況功能完成時間點可否先行知會。(較急) | 已於 2/16 完成修改並更新 | 尚未開課，未能於選修報名期間做測試(待本公司確認完成)
數位課程管理(後台) | 未標註上傳文件檔案容量(可能為5MB以內) | 是否可呈現出上傳容量限制 | 1. 數位課程的超連結，不是用上傳的 2. 鑑於貴公司對外頻寬有限，不建議將數位課程放置於公司內部 3. 建議於 YouTube 開一個公司帳號，將數位課程影片用私人影片的方式放置於 YouTube 上 | 103.1.28已測試前台數位課程網址連結，發現仍無法進行，並mail知會工程師。 | 已於 2/16 完成修改並更新 | 已完成 |  | 數位課程的「課程文件及評量文件」僅能夾帶一個而已 | >> 需多檔案，是新需求，這部份將會報價
數位課程管理(前台) | 無法連結觀看 |  | 說明如上 | 說明如上 | 已於 2/16 完成修改並更新 | 已完成
學員簽到表列印 | Excel格式需出現上下午簽到欄位 | 是否可增加一欄下午簽到欄位 | 將增加下午簽到欄位 | 已知悉 | 已於 2/16 完成修改並更新 | 尚未開課，無法列印測試(待本公司確認完成) | [9 empty] | 出現錯誤訊息 | 查看問題 | 出現錯誤訊息 | 這是因為 JY000039 這一門課程沒有人報名，以致簽報表檔案沒有內容的緣故，已於學員簽到表列印畫面判斷，如果沒有必修，且選修沒有人報名，就顯示訊息提示而不列印
簽核作業 | 承辦人要簽核的表單未呈現出來有哪些 | 新增一功能:已送簽核表單(承辦人可以看哪些未簽核資訊) | 將增加「我的表單」頁簽 | 已知悉 | 已於 2/16 完成修改並更新 | 已完成
簽核作業 | 承辦人申請簽核作業功能時,無法發送e-mail通知 |  | 目前沒有發送通知的功能，將增加 | 已知悉 | 已於 2/16 完成修改並更新 | 尚未開課，未有課程需簽核作業(待本公司確認完成)
外部受訓紀錄登錄(前台) | 無法查詢功能 |  | 可增加查詢功能，請提供查詢條件 | 查詢介面中在實施單位及課程類別功能欄位須多出一功能選項:全部，查詢可依據順序(1)員編(2)實施單位(3)課程類別查詢相關項目。查詢介面呈現如附件中: 壹、學員-受訓及證照登錄(功能三、個人紀錄查詢) | 已於 2/16 完成修改並更新 | (1)在查詢功能中，實施單位尚未新增一個選項：【全部】，這功能是可查詢(公司、派駐單位、自行進修)三個總合所有的受訓紀錄 (2)在查詢功能中，實施單位選項：【公司】，是否能連結該員在辦訓系統中，所有上過的課程受訓紀錄，目前測試過部分員工皆無查詢出102年辦訓課程受訓紀錄。 | (1) 這個功能是外部受訓紀錄的登錄，在查詢功能中再加入其他的部份個人以為不妥。事實上這個人可以在「受訓紀錄及滿意度紀錄查詢」中查詢到他公司內部訓練、公司外部訓練、數位課程、證照登錄所有的紀錄 (2) 同上
持有證照登錄(前台) | 無法查詢功能 |  | 可增加查詢功能，請提供查詢條件 | 查詢介面中在實施單位及課程類別功能欄位須多出一功能選項:全部，查詢可依據順序(1)員編(2)實施單位(3)課程類別查詢相關項目。查詢介面呈現如附件中: 壹、學員-受訓及證照登錄(功能三、個人紀錄查詢) | 已於 2/16 完成修改並更新 | 已完成
受訓及證照登錄查詢(後台) | 尚未開發此功能 | 如附件資料中:貳、管理/承辦人-受訓及證照登錄查詢(功能一請參閱)，功能二、三、四最主要是要呈現出excel報表(項目統一後另行通知) |  | 如附件資料中:貳、管理/承辦人-受訓及證照登錄查詢(功能一請參閱)，功能二、三、四最主要是要呈現出excel報表(項目統一後另行通知) |  | 尚未開發完成 | [9 empty] | 此功能何時可以動工? | 已有此功能 (辦訓狀況 >> 學員訓練記錄)
數位課程訓練對象 | 跟工程師確認功能為何 |  | 這個功能為針對一個數位課程，指定可以觀看的人員 | (1)在數位課程管理功能中，已經有計畫別與計畫對象，也是挑選可觀看數位課程的人員，那麼跟數位課程訓練對象功能是否一樣?若功能一樣我將反映kiki主管是否有留用的必要。 (2)另外，已測試過數位課程訓練對象功能，其中有(選取功能)指定可以觀看的人員，但操作按鈕仍無法選取人員，是否為bug。 | 抱歉，先前回答有誤 這個功能是針對員工去選擇需要觀看的數位課程。 比如有一個新員工到職了，指定這個新員工要看哪些數位課程 跟數位課程管理功能中的人員挑選是不同方向的 一個是從課程去選人，一個是從人去選課程 | 已知悉
課程使用經費登錄 | 因應兩家公司經費分開登錄的作業 | 公司新譽/展譽分開呈現 | 將增加公司別欄位 | 已知悉 | 因課程企劃已經分公司別，故此需求不須處理 | 已知悉
課程企畫書 | 因應兩家公司專案計畫的不同,須在計畫別做分開 | 用計畫別功能去切開新譽/展譽的呈現 | 請問呈現方式？用什麼方式去區分？ | 從課程企劃書功能去做分割至辦訓狀況功能(區分)，說明【承辦人就只要從後台選擇新譽或展譽進入公司介面，從課程企劃書功能去建置分別兩家公司不同的課程資料(或同樣課程，承辦人再去另一家公司key一次課程資料，作業面區分直到辦訓狀況之內建功能】，其簽核作業功能維持現階段簽核階層進行。(較急) | 已於 2/16 完成修改並更新 自此，一個辦訓企劃只可以屬於一個公司別，若是跨公司別就必須於各個公司別分別建檔 因資料完整性考量，我目前先把所有的課程企劃書都歸在新譽，請告知我哪些要歸在新譽，哪些要歸在展譽 | (1)修改更新尚未測試(待本公司確認完成) (2)資料完整性-kiki建議舊有的課程企劃書都歸在展譽。若有哪些要歸新譽時，會討論後通知。 | 已將所有課程企劃歸在展譽 | 課程企劃書的課程名稱、課程大綱，請修改為課程大綱/課程內容 | 4/18已修正
課程企劃書 | 目前後台作業主管未做簽核動作時,前台首頁有出現課程名稱 | 主管簽核作業後,才能在學員前台的首頁介面才能顯現出課程名稱 | 將修改為課程企劃書通過簽核之後，才出現於前台 | 已知悉 | 已於 2/16 完成修改並更新 | 尚未測試(待本公司確認完成) |  | 1. 「訓練課程 企劃書」的「編號」順序，應依展譽(JY)/新譽(TY)各別分開， 建議「編 號」前面亦加上JY及TY,以示區別。(例如:JY000038.TY000039) 2. 訓練課程企 劃書「查詢」的功能，請加增「編號」的查詢。 | 3/14已修正 | 課程內容、場地遴選都未完成簽核，但是課程企劃書主管已經簽核完成了，是不是又要請主管到系統中退回，才可以修改? | 目前是的，將會修改成課程內容、場地遴選都未完成簽核之後，課程企劃書才可送簽 | [6 empty] | 課程類別內容調整與新增項目(Shee3) | 已調整完畢
年度課程執行狀況 | 針對出席率與滿意度部分增加匯出excel報表 | 暫時先不做,目前主管還在討論此項目是否要做,再另做通知 | 待通知處理 | 有必要時另做通知 | 有必要時另做通知 | 有必要時另做通知
課程企劃書->訓練對象 | 103年跨年度去看102年計畫對象查詢無名單人員 | 今年度去查詢去年度的計畫對象須可查詢名單人員 | 這是有歷史淵源的問題 原先人派系統僅作為專案以及派遣人員的用途，後來為了將總公司人員也納入，於是也將總公司當作「專案」來處理，以致每一年都要把總公司的人員「移動」到新年度的專案接單 所以，跨年度之後，原「年度接單」裡面已經沒有人了，所以查訊不出人員 只能看到已經指派了必修以及選修的人員 這個功能應該在課程結案之後，就鎖住不可以再更動必修與選修的人員 | 已知悉 | 已知悉 | 已知悉 | [11 empty] | 1.登入展譽，但是受訓學員【計劃別】還是會出現新譽人員的資料(Shee1) 2.訓練對象內容出現等級，請協助隱藏內容(Shee2) | 已調整並更新程式
辦訓狀況 | [9 empty] | 1.學員出席登錄，無法點選出席狀況 2.效益追蹤調查表》個人效益詳情無顯示任何人員可以點選 | 1. 是因為 JY000027 課程沒有「課程內容」所導致 2. 是程式的問題，需修改 | 1.訓練檢討狀況-出現學員出席率出現破百的數字以及學員出席人數異常，請確認公式的計算方法 | 已修正 | 1.滿意度調查表填寫狀況-出席狀況出現空白是否正常? 2.年度課程執行狀況-授課對象的出席狀況出現空白；課程經費計算公式有錯誤；出席率及滿意度沒有修正 | 1. 已修正 2. 出席狀況空白已修正 課程經費當初有說只需算「支出」，所以合計列才寫「支出合計」 出席率及滿意度已修正
組織人員處理 | [7 empty] | 若刪除離職人員帳號，影響為何? | 沒有影響，組織人員處理僅作為簽核層級參考之用
[8 empty] | 單位中有出現站，例如板橋站，請協助【站】文字去除。 | 站別改名正在進行中
持有證照登錄(前台) | 目前格式與本公司提供之表格內容不符(證照名稱無分類) | 提供參考格式(如附件) | 將依照提供畫面格式修改 | 已知悉 | 已於 2/16 完成修改並更新 證照縮圖部份，需重新上傳方可建立 | 已完成
各功能介面 | [5 empty] | 在各介面中，若出現選項欄位，例如要查詢:選部門、選人員、選公司等，拉吧式選單中，請協助新增【全部】，這樣查詢就會呈現所有資訊表列。 | 「請選擇」這個選項就等同於「全部」
學員行前通知 | [7 empty] | 目前已收到行前通知的學員，內容呈現不盡理想，請協助新增【地址】，若能附件【地圖】會更好，【時間】呈現須幾點至幾點，和【備註欄位】可提醒學員應攜帶用品類，行前通知發送後之【主旨】呈現公司名稱+教育訓練行前通知文字。 | 這是額外增加的項目，這部份將會報價
課程企劃書 | [7 empty] | 1.建立時請新增一欄位計畫別選項【1.人提計劃2.人派計劃】，查詢功能也須增加計劃別選項【1.人提計劃2.人派計劃】 | 這是額外增加的項目，這部份將會報價 4/7已新增完成
外部受訓紀錄登錄(前台) | [7 empty] | 學員進入後可以看到其他學員資料，是否為BUG | 這是問題，將會修正 4/7已新增完成

## 人資進度表 (hidden)
| 月份進度表 |  |  |  | 一月份
| 日期進度表 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
編號 | 網頁架構項目 | 新問題點 | 建議事項 | 編號
1 | 教育訓練對象 | 針對選修人員的加入，無法管控誰是優先錄取名額 | 後台作業可以呈現報名名單與報名時間的功能 | 1
2 | 數位課程管理(後台) | 未標註上傳文件檔案容量(可能為5MB以內) | 是否可呈現出上傳容量限制 | 2
3 | 數位課程管理(前台) | 無法連結觀看 |  | 3
4 | 學員簽到表列印 | Excel格式需出現上下午簽到欄位 | 是否可增加一欄下午簽到欄位 | 4
5 | 簽核作業 | 承辦人要簽核的表單未呈現出來有哪些 | 新增一功能:已送簽核表單(承辦人可以看哪些未簽核資訊) | 5
6 | 簽核作業 | 承辦人申請簽核作業功能時,無法發送e-mail通知 |  | 6
7 | 外部受訓紀錄登錄(前台) | 無法查詢功能 |  | 7
8 | 持有證照登錄(前台) | 無法查詢功能 |  | 8
9 | 數位課程訓練對象 | 跟工程師確認功能為何 |  | 9
10 | 課程使用經費登錄 | 因應兩家公司經費分開登錄的作業 | 公司新譽/展譽分開呈現 | 10
11 | 課程企畫書 | 因應兩家公司專案計畫的不同,須在計畫別做分開 | 用計畫別功能去切開新譽/展譽的呈現 | 11
12 | 課程企劃書 | 目前後台作業主管未做簽核動作時,前台首頁有出現課程名稱 | 主管簽核作業後,才能在學員前台的首頁介面才能顯現出課程名稱 | 12
13 | 年度課程執行狀況 | 針對出席率與滿意度部分增加匯出excel報表 | 暫時先不做,目前主管還在討論此項目是否要做,再另做通知 | 13
14 | 課程企劃書->訓練對象 | 103年跨年度去看102年計畫對象查詢無名單人員 | 今年度去查詢去年度的計畫對象須可查詢名單人員 | 14
15 | 持有證照登錄(前台) | 目前格式與本公司提供之表格內容不符(證照名稱無分類) | 提供參考格式 | 15

## 學員簽到表列印疑問
下載簽到表時出現錯誤訊息

## Sheet2
請隱藏

## Sheet3
(原)課程類別 | 調整後
認知－財務會計專業 | 財務會計
認知－經營管理專業 | 經營管理
認知－行銷業務專業 | 業務行銷 | 請刪除
認知－人資行政專業 | 人力資源
認知－資訊管理專業 | 電腦應用
認知－生涯發展專業 | 職涯發展
個人效能 | 自我成長
{新增} | 客戶服務 | 文字修改
{新增} | 總務行政
{新增} | 專業證照
認知-分析思考 | {隱藏-不刪除}
認知-概念思考 | {隱藏-不刪除}
認知-產品企劃專業 | {隱藏-不刪除}
認知-法規 | {隱藏-不刪除}