## 開課作業
Bug/調整 | No | 項目 | 日期 | 說明 | 回覆 | 結案
調整 | 1 | 課程企劃 | 2014-09-26 | 1.『專案類型』請增加：一般 2.『查詢功能』項目請增加：訓練年度 刪除：1.編號；2.訓練目標；3.教學方法 | 1. 已處理 2. 已處理
| 2 | 課程企劃- 訓練對象挑選 | 2014-09-26 | 1.欲刪除大量人員資料時，只能單一點選，請協助增加『全選』功能 2.請說明若已完成『訓練對象』挑選後，再返回到『計畫別』刪除或新增的影響為何? | 1. 刪除這一部份，改成由下方的「必修人員」與「選修人員」列表前方增加勾選來取代，表頭的勾選代表全選 2. 沒有影響，已經挑選進來的人不會跟著計畫別刪除而刪除，「計畫別」只影響訓練對象挑選畫面裡面的「計畫」下拉選項

## 辦訓前置作業
Bug/調整 | No | 項目 | 日期 | 說明 | 回覆 | 結案
調整 | 1 | 講師行前通知 | 2014-09-26 | 項目請新增： 講師備課時間(如下圖) | 已處理

## 辦訓狀況
Bug/調整 | No | 項目 | 日期 | 說明 | 回覆 | 結案
調整 | 1 | 學員訓練記錄 | 2014-09-26 | 『查詢功能』請調整：1.訓練年度 2. 計劃別 (但呈現畫面勢必會與現況不同) | 請提供預期呈現畫面
調整 | 2 | 學員缺席狀況 | 2014-09-26 | 『查詢功能』請調整：1.訓練年度 2. 專案類型 3.訓練名稱 (以上查詢功能是否可複選?) 刪除：員工編號 | 這三個條件想要如何輸入，請提供

## 簽核作業
Bug/調整 | No | 項目 | 日期 | 說明 | 回覆 | 結案
| 1 | 新功能 | 2014-09-26 | 是否可以增加『流程監控表』，此控管表可以看出課程是否有善加利用系統『表單』、『辦訓狀況』…功能? (舉例如下圖) | 1. 此為新功能，報價 5000 元 2. 需簽核項目，日期是列什麼日期？是資料輸入日期還是送簽日期還是簽核核准日期？ 3. 資料輸入後再修改，這個日期是否要更新？輸入後再清除，這個日期是否要清除？若有輸入不完整的，例如講師遴選，每一個課程的講師遴選均要輸入才算數？還是有部分輸入就算數？