## 工程師
人派系統測試情況彙整
處理順序 | 日期 | 提出人 | 問題類別 | 問題 | 說明 | 建議 | 工程師回覆 | 處理結果
1 | 2012-03-30 | kiki | 報表 | 個人印出送核銷之報表(每個員工都可以自己查詢 | 已夾在本檔其他sheet,共六張 | 這個報表除了差勤單，其餘在4/28日前完成即可
1 | 2012-03-15 | 雅婷 | 簽核 | 第二層簽核不會跑 | 流程並不會跑到該層簽核人員處 | 請確認是否可送至第二層人員簽核 |  | 3/29未處理
1 | 2012-03-28 | 雅婷 | 簽核 | 被駁回之申請表應可修改重送 | 不被核淮之申請，人員除收到mail通知外，應可以修改原表單 | 請處理 |  | 3/29未處理
1 | 2012-03-28 | 雅婷 | 簽核 | 需要您簽核的表單清單中，僅會顯示請假的時數，公差、加班時數未顯示 | 公差、加班時數應一併顯示 | 請處理 |  | 3/29未處理
1 | 2012-03-16 | 佳珍 | 簽核 | 刪除問題 | 當第一層尚未簽核的時候，同仁無法刪除，他會顯示已簽核，但實際上尚未簽核 | 在第一層未簽核前，應該可以做刪除/修正 |  | 3/29未處理
1 | 2012-03-15 | 雅婷 | 簽核 | 人員無法看到待簽核狀況 | 未完成簽核事項人員應主動跟催 | 於各事項申請後方加註簽核狀況欄位 |  | 3/29未處理
1 | 2012-03-15 | 雅婷 | 簽核 | 不核準通知 | 不核準之簽核，不會回到或通知人員 | 請加上通知或顯示不核準訊息 |  | 3/29未處理
1 | 2012-03-28 | 佳珍 | 出差 | 差勤類別 | 因應中心合併後要求，需多增加公假的欄位 | 請處理 |  | 3/29未處理
1 | 2012-02-14 | 雅婷 | 請假 | 無法跨假日連續請假 | 請假日期跨假日時，系統會出現「某幾日為假日，不需請假」，而無法請假 | 可跨假日連續請假，如婚假、產假… |  | 3/29未處理
1 | 2012-03-08 | 佳珍 | 請假 | 不正常請假 | 沒有特休但仍可以請特休 | 應該設限，並當特休時數不足時，顯示如"剩餘特休時數不足" |  | 3/29未處理
1 | 2012-03-08 | 佳珍 | 請假 | 不正常請假 | 當補修時數用完時，雖然不能請假，但是沒有警告提示 | 顯示如"剩餘補休時數不足" |  | 3/29未處理
1 | 2012-03-08 | 佳珍 | 請假 | 補修時數補登 | 人員之前所產生的補修時數(如1.2月或是100年或是新進人員)，不知去哪登入，且目前時數有些對不起來 | 應有手動登入的部分以及了解是依據什麼去做計算 |  | 3/29未處理
1 | 2012-03-16 | 佳珍 | 簽核 | 層與層間的問題 | 當第三層已作簽核，但前一層若沒有重整網頁時仍可以做取消，並會一直留在已簽核的表單那一欄，有bug | 請處理 |  | 3/29未處理
1 | 2012-03-16 | 雅婷 | 打卡查詢 | 同仁整月出勤狀況查詢 | 增加依人、月份列示打卡查詢畫面 | 請處理 |  | 3/29未處理
2 | 2012-03-15 | 雅婷 | 簽核 | 簽核事項繁多、凌亂 | 所有加班、請假、公差等簽核事項全都列在一起，非常凌亂 | 進行分類： 1.依請假/加班/公差分類 2.依月份分類 |  | 3/29未處理
2 | 2012-03-15 | 雅婷 | 所有功能 | 分類 | 一進入各功能即看到所有眾多申請資料，日積月累下來很恐佈。 | 增加月份選擇功能。 |  | 3/29未處理
2 | 2012-03-16 | 佳珍 | 打卡查詢 | 出差時數 | 出差時數無法顯示在同仁的打卡查詢 | 請處理 |  | 3/29未處理
2 | 2012-03-28 | 雅婷 | 登錄 | 帳號登錄異常 | 3/26 9:00 數位同仁同時以不同帳號登錄，登錄後會顯示其它人帳號 | 請處理，後續同時登錄又可以 |  | 3/29未處理
3 | 2012-02-10 | kiki | 請假 | 4:22打卡,從4:00開始請假 | 請假後按下去，沒有這筆資料，表示系統判斷不行，但是沒有警示，會讓人誤以為是系統存檔出問題 | 應該要有警示出現，比如說"你已打卡，不能請假" |  | 3/29尚未處理
3 | 2012-02-14 | 雅婷 | 請假 | 後補請假不能使用請假日之前的補休 | 後補請假時，可使用請假日之後所產生之補休 | 請假日期應大於申請補休日期 |  | 3/29未處理
3 | 2012-02-14 | 雅婷 | 請假 | 不正常請假 | 請假時數大於剩餘補休時數時，系統會跑出錯誤畫面，但仍可請假成功。 | 應該要有警示出現，如"剩餘補休時數不足" |  | 3/29未處理
3 | 2012-02-14 | 雅婷 | 所有功能 | 重複申請各項功能的問題 | 同時間可重複申請加班、請假、差旅等功能 | 各項申請同時間不可重複申請 |  | 3/29未處理
3 | 2012-02-14 | 雅婷 | 加班/請假 | 同時申請各項功能的問題 | 同時又加班又請假。 | 加班跟請假不能同時存在。 |  | 3/29未處理
3 | 2012-03-08 | 佳珍 | 請假 | 職代 | 可以選別站的職代 | 應該要防呆 |  | 3/29未處理
3 | 2012-03-15 | 雅婷 | 加班 | 累積加班時數 | 中心限制每月最多報8小時加班費 | 增加累積當月報加班費、加班補休時數 |  | 3/29未處理
3 | 2012-03-15 | 雅婷 | 加班 | 加班費申請 | 申請加班費，會自動列至前2時加班，即以1.33計算加班費 | 系統自動判斷當日上班滿8小時，方以1.33倍計算 |  | 3/29未處理
3 | 2012-03-28 | 雅婷 | 請假 | 非上班時間、或未選擇請時間仍可存檔請假 | 非上班時間、或未選擇請時間應無法完成請假作業 | 前述狀況應無法存檔，並出現警告語 |  | 3/29未處理
4 | 2012-02-14 | 雅婷 | 請假 | 連續請假 | 連續請假超過3日時，依規定需填寫3日請假單及簽呈 | 連續請假超過3日時，可否提醒告知需寫3日請假單及簽呈 |  | 3/29未處理
4 | 2012-03-28 | 雅婷 | 簽核 | 已有計畫名稱欄位，可得知計畫別 | 減少重複性欄位 | 建議刪除計畫代號欄位 |  | 3/29未處理
4 | 2012-03-28 | 雅婷 | 簽核 | 簽核建議會留至下一筆 | 每筆簽核完成後，應自動清除，以免在簽核下筆資料時未刪除而誤簽 | 每筆簽核完成後，應自動清除，簽核建議
- | 2012-03-03 | kiki | 登入畫面 | 登入後畫面需求 | 登入後畫面要按icon才會有功能 | 請幫我設成一登入後就是打卡畫面 |  | 工程師建議直接給網址
- | 2012-02-11 | kiki | 請假 | 代理人 | 代理人不是同計畫的人 | 增加自行輸入的功能(這之前有提過) |  | 已處理
- | 2012-02-12 | kiki | 請假 | 請假資料的事由沒有同步進"原派遣系統" | "事由"跟"備註"沒有同步 | 要同步 |  | 已處理
- | 2012-02-13 | kiki | 請假 | "補休"沖抵問題 | 上次提到補休充抵日期跟時數會自動列出，沒看到這欄位 | 如左 |  | 已處理
- | 2012-02-13 | 雅婷 | 打卡 | 防呆問題 | 可以先打下班,再打上班 | 應該要防呆 |  | 已處理
- | 2012-02-14 | 雅婷 | 差勤 | 修改命名 | 目前是 "差勤處理" | 請改成 "差旅處理" |  | 已處理
- | 2012-03-03 | kiki | 請假 | 代理人mail不能打 | 不能打 | 請處理 |  | 已處理
- | 2012-03-03 | kiki | 登入畫面 | 外部人員不能登錄 | 登不進去 | 請處理 |  | 已處理
| 2012-04-13 | 佳珍 | 簽核 | 簽核狀態重整問題 | 人員在做簽核狀態重整時，會再跑出一筆一模一樣的資料送至第一關 | 請處理
| 2012-04-13 | 佳珍 | 簽核 | 關卡問題 | 第一關不核可的話，應該無需選後面關卡簽核人 | 設計成無需選下一關簽核人也可簽核
| 2012-04-13 | 佳珍 | 簽核 | 關卡問題 | 第一關看不到後面關卡不過的原因 | 請處理
- | 2012-04-13 | 佳珍 | 時間 | 差勤時間需設到"分" | 中心彈性上下班及假日值班，都需用分來控管，如8:39上班，即17:39後方可申請加班，若只能用小時來控，那人員就要等到18:00後才能申請加班了。 | 請處理 |  | 已處理
| 2012-04-16 | 佳珍 | 簽核 | 簽核申請中的時數 | 應為小時做呈現，而不是以分鐘 | 請處理
| 2012-04-17 | 佳珍 | 打卡紀錄 | 出差時數 | 打卡紀錄上的出差時數無法顯示 | 請處理
| 2012-04-17 | 雅婷 | 打卡作業 | 實際打卡時間與顯示時間不符 | 完成打卡後，系統顯示時間會自動再加上十幾秒的時間。 | 實際打卡時間與系統顯示時間應要符合 | 目前系統每週會自動上網對國家的原子鐘http://www.stdtime.gov.tw/chinese/bulletin/NTP%20promo.txt，因為現在同仁電腦裡用的可能是美國時間，所以打出來的時間才會有出入，可做如下設定 控制台→日期及時間→出現時鐘後，選上面功能列的” 網際網路時間”，在伺服器裡key入"time.stdtime.gov.tw”，按下套用後選確定，等他下方出現已經與time.stdtime.gov.tw時間同步處理資訊可 " | 設定後時間仍有差異
| 2012-04-17 | 雅婷 | 鎖IP | 可用手機在工作地區以外打卡 | 為確保人員線上打卡資料與實際符合，依站別鎖IP |  | 請提供各就服站之固定ip
| 2012-04-18 | 雅婷 | 簽核、加班 | 簽核的加班時數、加班費、前二時數、後二時數數字無法核對
| 2012-04-19 | 宋琦 | 時間顯示 | 簽核表單的條列式顯示和 表單內容不符。 |  | 表單和內容 應相同。
| 2012-04-24 | 雅婷 | 報表 | 需求報表: 1.差勤單 2.請假單 3.加班單 4.公差單 5.差旅費報告單 | 人員可自行查詢、存檔、列印前述報表畫面。
| 2012-04-24 | 雅婷 | 報表 | 請假單(3日) | 不需由系統列印，僅於人員發生連續請假3個工作天以上，系統會自動提示需洽督導寫假單。
| 2012-04-24 | 雅婷 | 報表 | 人員需自行查詢、印製 | 目前設於管理系統，人員將無法查詢、列印 | 請設於差勤系統

## 差勤單
展譽職涯管理顧問有限公司 差勤月報表
月份： | 4月 | 單位： |  | 職稱： |  | 姓名：
日期 |  | 班別 | 實際上班 | 實際下班 | 請假 | 加班 | 公差 | 備註
2012-04-01 | 41000 | 休假 | : | :
2012-04-02 | 41001 | 上班 | : | :
2012-04-03 | 41002 | 上班 | : | :
2012-04-04 | 41003 | 休假 | : | :
2012-04-05 | 41004 | 上班 | : | :
2012-04-06 | 41005 | 上班 | : | :
2012-04-07 | 41006 | 休假 | : | :
2012-04-08 | 41007 | 休假 | : | :
2012-04-09 | 41008 | 上班 | : | :
2012-04-10 | 41009 | 上班 | : | :
2012-04-11 | 41010 | 上班 | : | :
2012-04-12 | 41011 | 上班 | : | :
2012-04-13 | 41012 | 上班 | : | :
2012-04-14 | 41013 | 休假 | : | :
2012-04-15 | 41014 | 休假 | : | :
2012-04-16 | 41015 | 上班 | : | :
2012-04-17 | 41016 | 上班 | : | :
2012-04-18 | 41017 | 上班 | : | :
2012-04-19 | 41018 | 上班 | : | :
2012-04-20 | 41019 | 上班 | : | :
2012-04-21 | 41020 | 休假 | : | :
2012-04-22 | 41021 | 休假 | : | :
2012-04-23 | 41022 | 上班 | : | :
2012-04-24 | 41023 | 上班 | : | :
2012-04-25 | 41024 | 上班 | : | :
2012-04-26 | 41025 | 上班 | : | :
2012-04-27 | 41026 | 上班 | : | :
2012-04-28 | 41027 | 休假 | : | :
2012-04-29 | 41028 | 休假 | : | :
2012-04-30 | 41029 | 上班 | : | :
申請人： |  |  | 計畫督導： |  |  | 人事單位：

## 請假單
展譽職涯管理顧問有限公司 請假申請單
月份： | 4月 |  | 單位： | 0 | 職稱： | 0 | 姓名： | 0
請假日期 |  |  | 開始時間 | 結束時間 | 請假假別 | 請假時數 | 代理人 | 請假事由 | 審核 | 備註
月 日 | ~ | 月 日 | : | :
月 日 | ~ | 月 日 | : | :
月 日 | ~ | 月 日 | : | :
月 日 | ~ | 月 日 | : | :
月 日 | ~ | 月 日 | : | :
月 日 | ~ | 月 日 | : | :
月 日 | ~ | 月 日 | : | :
月 日 | ~ | 月 日 | : | :
月 日 | ~ | 月 日 | : | :
月 日 | ~ | 月 日 | : | :
月 日 | ~ | 月 日 | : | :
月 日 | ~ | 月 日 | : | :
月 日 | ~ | 月 日 | : | :
月 日 | ~ | 月 日 | : | :
月 日 | ~ | 月 日 | : | :
月 日 | ~ | 月 日 | : | :
月 日 | ~ | 月 日 | : | :
月 日 | ~ | 月 日 | : | : | [6 empty] | (如欄位不夠請自行增加)
|  | 總請假時數： |  |  | hrs | 補休： |  | hrs
[6 empty] | 特休： |  | hrs
[6 empty] | 婚/產假： |  | hrs
[6 empty] | 公假： |  | hrs
[6 empty] | 事假： |  | hrs
[6 empty] | 喪假： |  | hrs
[6 empty] | 病假： |  | hrs
申請人： |  |  |  | 計畫督導： |  |  | 人事單位：
Note on J3: 站長簽核
Note on K3: 站長簽核

## 加班單
展譽職涯管理顧問有限公司 加班申請單
月份： | 4月 | 單位： | 0 |  | 職稱： | 0 |  | 姓名： | 0
加班日期 | 加班 類別 | 加班 性質 | 加班 區域 | 開始 時間 | 結束 時間 | 核定加班時數 | 核定 加班費時數 | 核定 補休時數 | 加班事由 | 審核 | 備註
月 日 |  |  |  | : | :
月 日 |  |  |  | : | :
月 日 |  |  |  | : | :
月 日 |  |  |  | : | :
月 日 |  |  |  | : | :
月 日 |  |  |  | : | :
月 日 |  |  |  | : | :
月 日 |  |  |  | : | :
月 日 |  |  |  | : | :
月 日 |  |  |  | : | :
月 日 |  |  |  | : | :
月 日 |  |  |  | : | :
月 日 |  |  |  | : | :
月 日 |  |  |  | : | :
月 日 |  |  |  | : | :
月 日 |  |  |  | : | :
月 日 |  |  |  | : | :
| 總加班時數： |  |  | hrs | 申請加班費： |  |  | hrs | 1.33倍： | hrs
[9 empty] | 1.66倍： | hrs
[9 empty] | 1 倍： | hrs
[5 empty] | 申請補休： |  |  | hrs
申請人： |  |  |  | 計畫督導： |  |  |  | 人事單位：
Note on L3: 站長簽核
Note on M3: 站長簽核

## 出差單
展譽職涯管理顧問有限公司 出差申請單
月份： | 4月 | 單位： | 0 | 職稱： | 0 |  | 姓名： | 0
公差日期 |  |  | 類別 | 開始時間 | 結束時間 | 時數 | 公差地點 | 公差事由 | 審核 | 備註
月 日 | ~ | 月 日 |  | : | :
月 日 | ~ | 月 日 |  | : | :
月 日 | ~ | 月 日 |  | : | :
月 日 | ~ | 月 日 |  | : | :
月 日 | ~ | 月 日 |  | : | :
月 日 | ~ | 月 日 |  | : | :
月 日 | ~ | 月 日 |  | : | :
月 日 | ~ | 月 日 |  | : | :
月 日 | ~ | 月 日 |  | : | :
月 日 | ~ | 月 日 |  | : | :
月 日 | ~ | 月 日 |  | : | :
月 日 | ~ | 月 日 |  | : | :
月 日 | ~ | 月 日 |  | : | :
月 日 | ~ | 月 日 |  | : | :
月 日 | ~ | 月 日 |  | : | :
月 日 | ~ | 月 日 |  | : | :
月 日 | ~ | 月 日 |  | : | :
月 日 | ~ | 月 日 |  | : | :
月 日 | ~ | 月 日 |  | : | :
月 日 | ~ | 月 日 |  | : | :
月 日 | ~ | 月 日 |  | : | :
月 日 | ~ | 月 日 |  | : | :
申請人： |  |  |  | 計畫督導： |  |  | 人事單位：
Note on J3: 站長簽核
Note on K3: 站長簽核

## 差旅費報告表
展譽職涯管理顧問有限公司 支出憑證黏存單
所屬年度： 一○一 年度
傳票(付款憑單)編號： | [14 empty] | 黏貼單據 0 張
第 號 |  | 金 額 | [5 empty] | 用途別 |  |  | 國內旅費
|  | 拾 | 萬 | 仟 | 佰 | 拾 | 元
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 用途摘要 |  |  | X月出差
[8 empty] | 國內出差旅費報告單 |  |  |  |  | 填表日期：XX年XX月XX日
姓 名 |  |  | 0 |  |  |  | 單 位 |  | 0 |  |  | 職 稱 |  | 0
出差事由 |  |  | 1. 2.
中華民國 XX 年 XX 月 XX 日 至 XX 年 XX 月 XX 日 止 共計 天 附單據 0 張
101年 |  | 起訖地點 |  |  | 工作摘要 |  |  | 交 通 費 |  |  |  | 住宿費 ＋ 過路費 | 膳雜費 | 單據 號數 | 總計 | 備註
月 | 日 | [6 empty] | 捷 汽 及 運 車 | 火 車 | 高 鐵 | 飛 機
[5 empty] | 同出差事由1 | [9 empty] | 0
[5 empty] | 同出差事由2 | [9 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[15 empty] | 0 |  | (如欄位不夠請自行增加)
合 計 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
申 請 人 |  |  |  |  | 計 畫 督 導 |  |  |  |  | 人 事 單 位 |  |  |  | 財 務 主 管
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司
新譽管理有限公司