## 報價修改項目
項次 | 項目 | 驗收狀況
1 | 出差、請假時數可設定計算至分鐘
2 | 【出差申請單】、【請假申請單】以HH:MM顯示時數 | 1.出差申請單時數計算錯誤。(3/9測試：出差時間超過1天的仍計算錯誤，以下圖為例3/5 9:00-3/6 18:00出差時數為16:00；另請設定午休時間不列入出差時間) 2.在專案設定為【計算到小時】的前提下，也將【時數】顯示至分鐘(3/9測試已修正)
3 | 班表設定處理 | 新增功能於【管理系統-輔助功能-班表設定】，目前測試OK
4 | 人員排班處理 | 新增功能於【管理系統-輔助功能-人員班表設定】及【差勤系統-人員班表設定】， 同仁可於差勤系統中自行設定班表，目前測試OK。 督導可於【差勤系統-簽核表單-出勤查詢】中確認同仁班表狀況 請新增一個可以在工作日全選某班別的選項，不需要再一個一個點選班別
5 | 差旅處理新增欄位(差旅迄點、差旅迄點地址、起迄點相距公里數) | 1.備註中差旅類別僅出現【短程出差】，請修正為依選擇項目顯示(3/9測試已修正，選擇差旅類別後要先點選其他欄位再按備註欄才會更新) 2.表單儲存後【開始時間】與【結束時間】欄位顛倒(3/9測試已修正) 3.名稱【差旅迄點-地址】請修改為【差旅迄點(最遠)-地址】
6 | 簽核表單新增功能(簽核意見非空白時，發送電子郵件) | 測試時未收到信件(3/9測試OK)
7 | 專案報表「加班費明細」輸入條件放寬，可輸入三位數代表年報表 | 測試OK
8 | 專案報表「出缺勤統計表」輸入條件放寬，可輸入三位數代表年報表 | 測試OK
9 | 「差勤月報表」以HH:MM顯示請假、加班、公差時數 | 差勤月報表與實際申請時數不一致，如下圖所示(3/9測試已修正) 差勤月報表的【備註欄】需註明人員【班別名稱&時間】

## 免報價修改項目
功能 | 需求內容
1.差勤系統-加班處理 | 1. 開始時間, 結束時間:
A. 開始時間, 結束時間預設為”(空白值)”。, 目前為”00:00”(3/2確認OK)
B. 結束時間:不可早於開始時間(2/7確認OK)
2. 加班時數計算錯誤: 若同仁同天, 送了兩張加班單。第一張加班單為17:00-19:00; 第二張為19:00-20:00, 則系統皆會呈現前段加班, 無法計算後段加班。(3/2確認OK)
3. 防呆(重複送單): 避免同仁重複送一模一樣加班單。(3/2確認OK)
2.差勤系統-差旅處理 | Q2. 差旅處理
1. 差旅地點:新增”公假”選項(3/2確認OK)
2. 防呆:每一欄位皆必需填入數值。(3/2確認OK))
3. 開始時間及結束時間預設為00:00。請預設為”(空白值)”, 且結束時間不可小於開始時間。(3/9測試已修正)
3.管理系統-專案報表 | Q7.人員派遣管理系統/報表/專案報表
人員派遣管理系統/報表/專案報表
1. 請假明細:工傷假→”公傷假”,請協助修正。(2/7確認OK)
2. 出缺勤情形統計表：無婚假, 請協助新增。(2/7確認OK)
3.管理系統/專案報表/請假明細+出缺勤明細
進行班表設定後目前測試OK
4. 差勤系統/報表-請假及差旅時間只要連兩天, 即計算錯誤
3/5測試，進行班表設定後時數正確
5人員派遣差勤系統/報表/出差申請單&差勤月報表
(3/9測試已顯示至分鐘)
6.差勤月報表分組順序 | 管理系統中差勤月報表之分組順序需依照數字排序，3/5確認OK
7.公出、公假併入短程出差 | 公出&公假之差旅費併入短程出差費計算，相關報表需顯示金額，3/5確認OK

## 人員薪資調整處理畫面
【薪資相關作業-人員薪資調整項目處理】
現況： | 輸入【年月】後，選擇【專案】，點選【調整明細】，點選【每頁100筆】會出現非本專案的資料，如下圖所示
修正： | 請修正畫面為依【輸入年月】顯示調整明細；輸入年度會出現當年度調整明細

## 人員基本資料畫面
【人員相關作業-人員基本資料】
現況： | 銀行的滾動捲軸消失，無法下拉
修正： | 恢復滾動捲軸，方便下拉選擇銀行

## 專案報表畫面
【專案報表】
修改： | 1.相關報表中五股職業訓練場的順序移到分署下方
2.出缺勤情形統計表加總欄位出現位移

## 人員派遣記錄畫面
【人員派遣記錄】
現況： | 點選人員派遣記錄中的【查詢】會出現客戶編號、專案年度編號，如下圖所示
修正： | 點選【查詢】後出現以【員工編號】【中文姓名】做查詢的欄位